PT PALMARAYA NUSANTARA Tbk

Laporan Kunjungan Kebun · Estate Bukit Sekawan Afdeling C

Tanggal kunjungan 12 Juli 2026 · Pemeriksa Shelly Anindita Sirait · Divisi Agronomi Advisory

Dokumen fiktif untuk keperluan pelatihan. Bukan dokumen operasional.

Ringkasan Kunjungan

Rasio hancak 15,8 hektar per pemanen, jauh di atas kemampuan tim saat ini. Ditemukan brondolan menumpuk di pasar pikul pada 6 dari 8 blok yang dikunjungi.

Temuan Lapangan

Brondolan tidak terkutip rata-rata 9 butir per pokok pada blok C-014 dan C-019. Janjang matang masih menggantung di 4 blok. Restan janjang di TPH pada 3 blok melewati satu malam.

Rekomendasi

Tambah 6 tenaga panen. Pendampingan mandor harian untuk 11 pemanen dengan masa kerja di bawah 6 bulan. Kutip ulang blok C-014 dan C-019 dalam 1 x 24 jam.

Status Tindak Lanjut

| Rekomendasi | Penanggung jawab | Tenggat | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tambah 6 tenaga panen | Estate Manager | 15 Agustus 2026 | Dalam proses |
| Laporan verifikasi hasil tindak lanjut | Shelly Anindita Sirait | 31 Agustus 2026 | Belum mulai |